## Cost & Revenu (hidden)
|  | Costs |  |  |  | Marge net
|  | Cost Dev 1 | Coste Dev 2 | Cost Archi | Cost Pilotage
Changements UAT - Events | Traité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| A traiter | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Site Web |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Dashboard Event |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## Planning Event (hidden)
|  | Charge RAF |  | Total JH
|  | Dev Approximatif | Test | [6 empty] | SP
Changements UATS | A traiter | 5.5 | 0.55 | 6.05 | 3.025 | Sprint 1 |  |  |  | 8
Site Web |  | 29.5 | 2.95 | 32.45 | 16.225 | Sprint 1 |  |  |  | 8
[10 empty] | 8 | Dash 1
Dashboard Event |  | 88.55 | 8.855 | 97.405 | 48.7025 |  | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | 37 | Dash 2
[10 empty] | 38 | Dash 3
Backlog Event |  | 20 | 2 | 22 | 11 | Sprint 1 (2/3) | Sprint 2 (2/3) |  |  | 15
Total |  | 143.55 | 14.355 | 157.905 | 78.9525 | 5.2635
[8 empty] | 4.0585 |  | 114
3

## Planning V3
Sprint | Date début prévisionnelle | Date fin Prévisionnelle | Fonctionnalités couvertes | Prérequis à préparer 10 jours avant le démarrage du Sprint
Prio 01 | 2026-09-21 | 2026-10-09 | Events : - Site Web Events - App - filtres par catégorie / recherche en temps réél / Historique des recherches / Filtres avancés / Tri des évènements / Sauvegarde évènements en favoris et wishlist / Achat évènement 0dh - Dashboard : Vue d'ensemble / Mes évènements / Détail évènements / Création évènement / Authentification et gestion profil Organisateur / Recherche évènement / Rubriques avancés avec mention "Coming Soon" - ANO & Changes | - Définir les critères à retenir pour les filtres avancés
Prio 02 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | Events : - Dashboard : Gestion des évènements avec paiment partiel sur appli / Changement de mot de passe Organisateur - App : retour de l'ecran ticket & gestion du popup / Photos au niveau du détails des évènements / Type du ticket au niveau de l'ecran ticket Restau & Drinks : - Dashobaord basique (Authentification + Création de Venue + Gestion des reservation uniquement) - Réservation via whatsapp - Ano & Changes | Events : - Modification de la maquatte du dashboard pour prise en compte d'un champ de paramétrage indiquant le texte à afficher dans le cas des paiments partiel - Ajout du bouton changement de mot de passe / mot de passe oublié pour l'organisateur - Ajout des zones photos sur le détail des événements sur l'application - Ajout du champ Type au niveau de l'ecran Ticket - Ajout d'un champ pour l'affichage du message avec l'information du montant à payer sur place opur les évènements avec paiment partiel sur appli Restau & Drinks - Mauettes pour Dasboard Restau & Drinks - Maquettes pour authentification partenaire Venue - Débloquer les campagnes Whatsapp
UAT 2 | 2026-11-02 | 2026-11-06
Prio 03 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | - Dashboard Administrateur - MAP sur écran principal - Reservation via API | - Maquette Dashboard - écran de la MAP sur app - figer les API à utiliser pour
Prio 04 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | - Reservation via API - Suite - Tracking Data
Prio 05 | 2026-12-21 | 2027-01-08 | - Tracking Data suite - Notifications - Dashboard - Gestion des codes promo | - Maquette compléte de la création du code promo + cinématique pour Dashboard - Ajout chanmp code promo au niveau de l'"cran de paiement sur figma
Prio 06 | 2027-01-11 | 2027-01-29 | - Agent IA Basic - Agent IA premium - Dashboard Event avancés ( Réglages + gestion des invitations + bilans + gestion équipe) | - Compléter les maquettes pour le Dashboard, - Définir le format des bilans extractables - définir le process des invitations + - définir les roles pour les équipes
Prio 07 | 2027-02-01 | 2027-02-19 | - Dasboard Events avancés ( gestion des versements + gestion des remboursements + Audience et visibilité + Support + préférences de boost) | - Compléter les maquettes pour le dashboard, - Définir le processus des remboursement + des versement - figer ce qui doit etre affiché au niveau Audience & Visibilité - définir le process de support et ce que doit comporter la maquettes - définir les préférences de boost et leur gestion
Prio 08 | 2027-02-22 | 2027-03-12 | - Dashboard Restau & Drinks avancés - Dashboard Event -section boost + régie + promouvoir) | - maquettes des dashboard correspondants et les différents éléments fonctionnels decrivants les fonctionnalités
UAT 3 | 2027-03-15 | 2027-04-02
Prio 09 | 2027-04-05 | 2027-04-23 | - Programme de fidélité & Feed social | - Completer les écran de fidélité et les écran du feed social sur Figma
Prio 10 | 2027-04-26 | 2027-05-14 | - Programme de fidélité & Feed social - Suite - Tracking Data sur le comportement | - Completer les écran de fidélité et les écran du feed social sur Figma
Prio 11 | 2027-05-17 | 2027-06-04 | - Feed social - Suite - Tracking Data comportement - Suite | - Completer les écran de fidélité et les écran du feed social sur Figma
UAT 4 | 2027-06-07 | 2027-06-18
Stabilisation | 2027-06-21 | 2027-07-02
Go Live | 2027-07-02 | 2027-07-02
| 2026-09-21 | 2027-07-02
Formulas:
Date fin Prévisionnelle = [Date début prévisionnelle]+18
Date fin Prévisionnelle = +[Date début prévisionnelle]+18
Date début prévisionnelle = [Date fin Prévisionnelle, row above]+3
Date début prévisionnelle = +[Date fin Prévisionnelle, row above]+3
14/09/2026
09/10/2026
Prio 01
23/04/2027
Point de Synchro
Event - Site WEB
30/10/2026
27/11/2026
06/11/2026-
Validation UAT2
UAT 2
18/12/2026
08/01/2027
29/01/2027
19/02/2027
19/03/2027
UAT 3
Validation UAT3
14/05/2027
04/06/2027
UAT 4
Validation UAT4
02/04/2027
18/06/2027
Prio 02
UAT 2
Prio 05
Prio 07
Prio 04
Prio 08
Prio 09
Prio 06
Prio 10
Prio 11
Prio 03
UAT 2
UAT 3
Stabilisation
Event - Dashboard Basic
APP - Events (US + Change + ANO )
Restau & Drinks - Dashboard Basic
APP - Restau & Drinks (US + Change + ANO )
Event - Dashboard Avancé
Restau & Drinks - Dashboard Avancé
Notifications & Tracking Data & AI Agent
Fidélité & Réseau social
Pilotage
02/07/2007
GO live

## Détail Sprint
ID GEN | ID EPIC | EPIC | ID US | US - Name | User Story (US) | Phase | Nouveau Sprint 092026 | Statut
EP15-US05 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US05 | Catégories d’événements | En tant qu’utilisateur, je veux filtrer par catégorie (concerts, festivals, workshops, etc.) afin de trouver des événements adaptés à mes intérêts. | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP15-US07 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US07 | Suggestions de recherche en temps réel | En tant qu’utilisateur, je veux voir des suggestions pendant ma saisie afin de gagner du temps. | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP15-US08 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US08 | Historique de recherche personnalisé | En tant qu’utilisateur, je veux retrouver mes recherches précédentes afin de relancer rapidement une intention. | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP15-US09 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US09 | Filtres avancés (prix, note, distance, c ...) | En tant qu’utilisateur, je veux filtrer les résultats afin d’affiner ma recherche selon mes critères. | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP15-US10 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US10 | Calendrier des évènements | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser les evenement de manièere trié du plus récent au plus ancien, avec mention de la date de chaque évnèement ainsi que son staut (terminé, en cours, à venir) | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP15-US12 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US12 | Sauvegarde d’un évènement en favoris | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un évènement à mes favoris afin de le retrouver facilement plus tard. | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP15-US13 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US13 | Sauvegarde d’un évènement en whislist | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un évènement à ma liste de souhait afin de le retrouver facilement plus tard. | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP17-US08 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US08 | RSVP pour événements gratuits 0dh | En tant qu’utilisateur, je veux confirmer ma présence à un événement gratuit afin d’être comptabilisé par l’organisateur. | Events | SP-Prio 01 | A faire
New 75 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Annulation Achat Ticket Event - à Cacher - interruption du process de paiment mais compteur réduit tout de meme | ANO | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 116 |  |  |  | BETA UAT - 16/08 - ANO - gestion des tickets vs max autorisé à acheter par utilisateur* | ANO | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 119 |  |  |  | BETA UAT - 22/08 - CHG - l'évènement disparait de l'application au démarrage de l'évènement | CHG | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 125 |  | Changement |  | Site web Events | en tant que n'importe qui, je peux accéder à un evènement à partir d'un lien publié sur d'autres plateformes (Instagram, FB, ou autres ) et en visualiser le détail | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 128 |  | Changement |  | Site web Events | En tant que n'importe qui, je peux procéder à l'achat d'un ticket de l'evenement consulté | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 129 |  | Changement |  | Site web Events | En tant que n'importe qui, je dois etre obligé de créer un compte ou me connecter sur LYFe pour pouvoir compléter mon achat avec l'action de paiment via Payzone | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 130 |  | Changement |  | Site web Events | En tant que n'importe qui qui crée un compte sur le site web et qui complète l'achat d'un ticket, je dois etre incité à télécharger l'application pour visualiser le code QR du ticket | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 131 |  | Changement |  | Site web Events | En tant que n'importe qui qui crée un compte sur le site web et qui complète l'achat d'un ticket, le telechargement de l'application, je dois pouvoir etre connecté automatiquement sur l'appli et visualiser le code QR (l'ecran devrait s'afficher en premier) | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 132 |  | Changement |  | Site web Events | En tant que n'importe qui sur la page de l'evenement X, je dois pouvoir revenir sur la page mère et visualiser la liste des évènements | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 133 |  | Changement |  | Site web Events | En tant que n'importe qui sur la page de l'evenement X, je dois pouvoir afficher la page d'accueil du site officiel de LYFE | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 120 |  | Changement |  | Gestion évènement à 0dh | en tant qu'organisateur, je dois pouvoir créer un évènement sur la base de la liste des catégorie exstante à 0 dh | Events | SP-Prio 01 | A faire
New 121 |  | Changement |  | Gestion évènement à 0dh | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir acheter un ticket d'un évènement à 0 dh sans avoir à payer quoique ce soit et visualiser mon code QR | Events | SP-Prio 01 | A faire
New 124 |  | Changement |  | Agrandir la police de la description de l'evenement | En tant qu'utilisateur je dois pouvoir lire la description de l'evènement correctement | Events | SP-Prio 01 | A faire
New 134 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Vue d'ensemble | Vue d'ensemble : Graphe | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 136 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Vue d'ensemble | Vue d'ensemble : évènements à venir | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 137 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Vue d'ensemble | Vue d'ensemble : les activités récentes + actions rapides | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 138 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Mes évènements | Mes évènements : Suppréssion du bouton Créer un évènement (en double) | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 139 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Mes évènements | Mes évènements : Revue du listing des évènements selon les statut convenus | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 140 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Mes évènements | Mes évènements : Vérification des informations affichées pour chaque évènements | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 141 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Mes évènements | Mes évènements : correction des évènements en cas de refus modérateur et resoumission | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 142 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Détail évènement | Détail evènement : listing des ventes | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 143 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Détail évènement | Détail évènements : Listing des participants | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 144 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Authentification Organisateur | Authentification organisateur et création de compte | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 145 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Authentification Organisateur | Gestion profil organisateur et compléter profill | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 147 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Créer un évènement | Création d'évènement : modification de l'ecran et ajout des section demandées (gestion des catégories + adresse + Section photos ) | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 148 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Rechercher un évènement | Recherche évènement | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 161 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Réglages | Préférence de boost à griser pour l'instant | Events | SP-Prio 01 | En cours
New 121 |  | Changement |  | Dashboard Event | toutes les rubriques doivent etre visibles mais les écrans doivent comprendre la mention "Coming Soon", Les rubriques concernées : Bilans + Audiences + Visibilité + Support + Code promo + Versement + Invitation + Boost et promotion + Remboursement + support + régie | Events | SP-Prio 01 | A faire
EP02-US04 | EP02 | Onboarding & Authentification | US04 | Création de compte et Confirmation d'inscription via Email/Whatsapp | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir lancer la création de mon compte via le boutotn "Création de compte". Le bouton doit me renvoyer vers un écran de saisie de mes informations personnelles : Nom complet, email, téléphone, Mot de passe et confirmation de mot de passe. Une fois la saisie terminée, le boutotn "Créer mon compte" doit devenir accessible et envoyer un code de vérification à mon mail ou ) mon whatsapp, et me renvoyer vers un nouvele écran de vérification pour pouvoir saisir le code partagé (choix possible entre les deux méthodes). | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New |  | Dashboard |  | Dashboard restaurant partenaire web | Mise en place des Dashboards basique (Authentification + Création de Venue + Gestion des reservation uniquement) | BETA | SP-Prio 02 | A faire
- |  | Dashboard |  | Dashboard Drinks/Cellar partenaire | Mise en place des Dashboards basique (Authentification + Création de Venue + Gestion des reservation uniquement) | BETA | SP-Prio 02 | A faire
New 13 |  |  |  | Fonctionnalité de reservation manuelle è Whatsapp |  | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New 62 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - l'utilisateur est un peu confus pour sortir de ce screen, je propose de pousser le pop up vers le bas comme ca il peut clicker en haut pour revenir a la page precedente | CHG | Events | SP-Prio 02 | A faire
New 73 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG- Cacher la cloche de notif au niveau de tous les ecrans puisque les notifications ne sont pas encore traitées | CHG | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New 83 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Gestion des tickets _ Ticket vs Table VIP _ pour l'évènement LYFE prévu le 15/08 _ avec mention du prix restant à payer sur place) | En tant qu'organisateur je dois pouvoir paramétrer le montant a payer sur l'appli et le montant à payer sur place pour les evenement à paiment partiel | Events | SP-Prio 02 | En cours
New 94 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Reservation _ via Email _ le restaurateur ne reçoit pas de mail pour accepter ou refuser la reservation ou inviter l'utilisateur à choisir un autre créneau | ANO | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New 95 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Reservation Restau & Drinks : changement d'ecran à "Votre réservation est en cours de confirmation" et non "Reservation confirmée" - de memepour les statuts sur la liste des reservation à "en attente de confirmation" | ANO | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New 96 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Affichage Restaurant/Drinks/Event basé sur la position actuelle de l'utilisateur au lieu de "All cities" | ANO | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New 98 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Rating : Avis - non linké | ANO | BETA | SP-Prio 02 | En cours
New 122 |  | Changement |  | Ajout des photos au niveau du détail de l'evènement | En tant qu'organisateur, je doispouvoir ajouter 5 photos supplémentaires à la photo principale de l'evènement | Events | SP-Prio 02 | A faire
New 123 |  | Changement |  | Ajout des photos au niveau du détail de l'evènement | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser les photos de l'evènement dans le détail de l'evènement | Events | SP-Prio 02 | A faire
New 112 |  | Changement |  | BETA UAT _ 10/08 - CHG - Ajouter le type de ticket dans l'ecran ticket | en tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser le type de mon ticket au niveau du code QR | Events | SP-Prio 02 | A faire
New 126 |  | Changement |  | BETA UAT - Mot de passe oublié | En tant qu'organisateur, je dos pouvoir récupérer mon mot de passe ou le changer en cas d'oubli pour organisateur | Events | SP-Prio 02 | A faire
New 84 |  | Changement |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Gestion des tickets _ Ticket vs Table VIP _ pour l'évènement LYFE prévu le 15/08 _ avec mention du prix restant à payer sur place) | En tant qu'utilisateur, pour un évènement particulier ou seul le tarif partiel est à payer sur l'appli, je dois avoir l'information sur le complément à payer au niveau de l'ecran de reservation | Events | SP-Prio 02 | En cours
EP41-US01 | EP41 | Administration App | US01 | Internal admin panel | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir : Gérer utilisateurs: Voir, éditer, bannir, supprimer Gérer venues: Approve, reject, edit, feature (boost) Gérer événements: Moderate, approve, cancel Voir analytics: KPIs dashboard, revenue, user growth Modération contenu: Reviews, posts, media (approve/reject) Support tickets: Voir, répondre, escalader Gestion promotions: Créer codes promo, campagnes Logs & audit: User actions, admin actions, errors | BETA + | SP-Prio 03 | A faire
New 11 |  |  |  | Fonctionnalité MAP sur ecran principal |  | BETA | SP-Prio 03 | A faire
New 14 |  |  |  | Fonctionnalité de reservation via API |  | BETA | SP-Prio 03 | A faire
EP08-US01 | EP08 | Restaurant - Data & Analysis | US01 | Tracking clics par catégorie | En tant que produit, je veux mesurer les clics sur les établissements et filtres afin d’identifier les catégories les plus attractives. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP08-US02 | EP08 | Restaurant - Data & Analysis | US02 | Analyse zones géographiques populaires | En tant que produit, je veux analyser les zones les plus consultées afin de proposer des partenariats ciblés. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP08-US03 | EP08 | Restaurant - Data & Analysis | US03 | Tracking likes, favoris et réservations | En tant que produit, je veux mesurer les interactions par catégorie afin d’évaluer la performance business. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP08-US04 | EP08 | Restaurant - Data & Analysis | US04 | Tracking durée de session & scroll | En tant que produit, je veux mesurer le temps passé et la profondeur de scroll afin d’évaluer l’intérêt utilisateur. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP08-US05 | EP08 | Restaurant - Data & Analysis | US05 | Tracking recherches & préférences de tri | En tant que produit, je veux analyser les termes de recherche et tris afin d’améliorer la pertinence des résultats. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP09-US03 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US03 | Mise en évidence des créneaux populaires | En tant qu’utilisateur, je veux voir les créneaux les plus demandés afin de faire un choix éclairé. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP09-US04 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US04 | Check de la disponibilité en temps réél | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir que les créneaux disponibles | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US02 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US02 | Tracking likes, favoris et réservations | En tant que produit, je veux mesurer les interactions par catégorie afin d’évaluer la performance business. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US03 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US03 | Tracking durée de session & scroll | En tant que produit, je veux mesurer le temps passé et la profondeur de scroll afin d’évaluer l’intérêt utilisateur. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US04 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US04 | Tracking recherches & préférences de tri | En tant que produit, je veux analyser les termes de recherche et tris afin d’améliorer la pertinence des résultats. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US06 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US06 | Tracking taux de conversion | En tant que produit, je veux mesurer le pourcentage d’utilisateurs entrant et confirmant une réservation afin d’optimiser le tunnel. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US07 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US07 | Tracking étapes abandonnées | En tant que produit, je veux savoir à quelle étape les utilisateurs quittent le flux afin de réduire les abandons. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US08 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US08 | Tracking demandes spéciales | En tant que produit, je veux analyser les demandes spéciales afin d’anticiper les attentes clients. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP10-US09 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US09 | Tracking codes promo & usages | En tant que produit, je veux mesurer l’utilisation des codes promo afin d’évaluer les campagnes marketing. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP13-US03 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US03 | Mise en évidence des créneaux populaires | En tant qu’utilisateur, je veux voir les créneaux les plus demandés afin de faire un choix éclairé. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP13-US04 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US04 | Check de la disponibilité en temps réél | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir que les créneaux disponibles | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US01 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US01 | Tracking clics par catégorie | En tant que produit, je veux mesurer les clics sur les établissements et filtres afin d’identifier les catégories les plus attractives. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US02 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US02 | Analyse zones géographiques populaires | En tant que produit, je veux analyser les zones les plus consultées afin de proposer des partenariats ciblés. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US03 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US03 | Tracking likes, favoris et réservations | En tant que produit, je veux mesurer les interactions par catégorie afin d’évaluer la performance business. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US04 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US04 | Tracking durée de session & scroll | En tant que produit, je veux mesurer le temps passé et la profondeur de scroll afin d’évaluer l’intérêt utilisateur. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US05 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US05 | Tracking recherches & préférences de tri | En tant que produit, je veux analyser les termes de recherche et tris afin d’améliorer la pertinence des résultats. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US07 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US07 | Tracking taux de conversion | En tant que produit, je veux mesurer le pourcentage d’utilisateurs entrant et confirmant une réservation afin d’optimiser le tunnel. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US08 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US08 | Tracking étapes abandonnées | En tant que produit, je veux savoir à quelle étape les utilisateurs quittent le flux afin de réduire les abandons. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US09 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US09 | Tracking demandes spéciales | En tant que produit, je veux analyser les demandes spéciales afin d’anticiper les attentes clients. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP14-US10 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US10 | Tracking codes promo & usages | En tant que produit, je veux mesurer l’utilisation des codes promo afin d’évaluer les campagnes marketing. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP22-US01 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US01 | Tracking clics | En tant que produit, je veux mesurer les clics sur les restaurants et contenus afin d’identifier ce qui génère de l’intérêt. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP22-US02 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US02 | Tracking scroll & session | En tant que produit, je veux mesurer la durée de session et la profondeur de scroll afin d’évaluer la qualité du feed. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP22-US03 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US03 | Tracking filtres & tris | En tant que produit, je veux enregistrer les filtres et préférences de tri afin d’améliorer la personnalisation et le ranking. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP22-US04 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US04 | Tracking recherches | En tant que produit, je veux enregistrer les termes de recherche | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP22-US06 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US06 | Tracking Like/Favoris/Reservations | En tant que produit, je veux mesurer les interactions avec les éléments du feed | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP25-US02 | EP25 | Historique des Lieux Visités | US02 | Fréquence de visite par lieu | En tant qu’utilisateur, je veux voir la fréquence de mes visites afin de comprendre mes habitudes. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP20-US13 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US13 | Affichage de la note donnée | En tant qu’utilisateur, je veux voir la note que j’ai attribuée afin de garder une trace de mon avis. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP36-US01 | EP36 | mes reservations - Tracking & Insights Réservations | US01 | Tracking actions sur réservations | En tant que produit, je veux mesurer les actions (modifier, annuler, partager) afin d’optimiser le parcours. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP36-US02 | EP36 | mes reservations - Tracking & Insights Réservations | US02 | Tracking statuts réservations | En tant que produit, je veux analyser les statuts (confirmé, annulé, no-show) afin d’améliorer la planification. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP38-US01 | EP38 | Tracking & Données de Recherche | US01 | Tracking des termes de recherche exacts | En tant que produit, je veux enregistrer les termes exacts afin d’analyser les intentions utilisateurs. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP38-US02 | EP38 | Tracking & Données de Recherche | US02 | Tracking filtres et tris appliqués | En tant que produit, je veux enregistrer les filtres et tris afin de comprendre les préférences. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP38-US03 | EP38 | Tracking & Données de Recherche | US03 | Tracking géolocalisation, date et heure | En tant que produit, je veux contextualiser les recherches afin d’identifier des patterns temporels et géographiques. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP38-US04 | EP38 | Tracking & Données de Recherche | US04 | Tracking clics résultats vs ignorés | En tant que produit, je veux mesurer les résultats cliqués ou ignorés afin d’optimiser le ranking. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP38-US05 | EP38 | Tracking & Données de Recherche | US05 | Tracking recherches sans résultats | En tant que produit, je veux identifier les recherches sans résultats afin de détecter des opportunités business. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
EP38-US06 | EP38 | Tracking & Données de Recherche | US06 | Tracking recherches abandonnées | En tant que produit, je veux mesurer les abandons afin de réduire la friction. | MVP | SP-Prio 04 | A faire
New 14 |  |  |  | Fonctionnalité de reservation via API - Suite |  | BETA | SP-Prio 04 | A faire
EP09-US10 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US10 | Champ code promo | En tant qu’utilisateur, je veux saisir un code promo afin de bénéficier d’une réduction éventuelle. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP10-US05 | EP10 | Restaurant - Tracking & Optimisation du Tunnel | US05 | Tracking interactions notifications & partages | En tant que produit, je veux mesurer l’impact des notifications et partages afin d’optimiser l’acquisition et la rétention. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP13-US10 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US10 | Champ code promo | En tant qu’utilisateur, je veux saisir un code promo afin de bénéficier d’une réduction éventuelle. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP17-US05 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US05 | Code promo | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir utiliser des codes promo avant de confirmer ma reservation | Events | SP-Prio 05 | A faire
EP20-US06 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US06 | Partager la reservation via whatsapp | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir obtenir partager ma reservation avec d'autres personnes | BETA | SP-Prio 05 | En cours
EP20-US09 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US09 | QR CODE | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser le Code QR correspondant à ma reservation, je dois également pouvoir utiliser ce Code QR pour check In aupr-s de l'etablissement de reservation | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP20-US11 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US11 | Notification Post reservation / Push “Comment c’était ?” post-créneau | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir une notification après ma réservation afin de donner mon avis. -1 à 2H après créneau de reservation) | BETA | SP-Prio 05 | A faire
EP22-US09 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US09 | Tracking notifications | En tant que produit, je veux mesurer les interactions avec les notifications afin d’optimiser les campagnes d’engagement. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP23-US07 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US07 | Paramètres de notifications | En tant qu’utilisateur, je veux gérer mes notifications afin de recevoir uniquement celles qui m’intéressent. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP24-US01 | EP24 | Favoris & Lieux Sauvegardés | US01 | Notifications sur lieux favoris | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des rappels ou notifications sur mes restaurants/lieux/évènements sauvegardés afin de passer à l’action. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP25-US03 | EP25 | Historique des Lieux Visités | US03 | Distinction visites uniques vs répétées | En tant qu’utilisateur, je veux identifier mes lieux récurrents afin de reconnaître mes habitudes culinaires. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP25-US04 | EP25 | Historique des Lieux Visités | US04 | Dépenses associées aux visites | En tant qu’utilisateur, je veux voir mes dépenses par visite afin de mesurer mon budget restauration. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP26-US01 | EP26 | Wishlist & Conversion Différée | US01 | Notifications wishlist | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des rappels sur ma wishlist afin de ne pas oublier mes envies. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP26-US03 | EP26 | Wishlist & Conversion Différée | US03 | Suivi conversion wishlist → visite | En tant que produit, je veux mesurer la conversion de la wishlist vers la visite réelle afin d’optimiser le funnel. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
EP35-US01 | EP35 | Engagement, Notifications & Data Communautaire | US01 | Notification post-réservation “Partager votre expérience” | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir une notification après ma visite afin d’être incité à partager mon expérience. | MVP | SP-Prio 05 | A faire
New 152 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Code promo | Code promo | Events | SP-Prio 05 | A faire
New 170 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Restaurant - Code promo | Code promo |  | SP-Prio 05 | A faire
New 171 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Drinks - Code promo | Code promo |  | SP-Prio 05 | A faire
EP42-US01 | EP42 | AI AGENT | US01 | Agent Basic - Recommandations IA conversationnelles | Chat interface Poser question ('Où dîner ce soir?') Voir suggestions Affiner préférences Réserver depuis agent | MVP | SP-Prio 06 | A faire
EP42-US02 | EP42 | AI AGENT | US02 | Agent premium - Agent IA avancé avec personnalisation | Toutes features Basic + Personnalisation profonde (apprendre préférences) Itinéraires multi-venues Recommandations groupe Booking automatique Voice input Image recognition ('Trouve restaurants similaires à cette photo') | MVP | SP-Prio 06 | A faire
New 127 |  | Changement |  | BETA UAT - Changement de mot de passe | En tant qu'utilisateur, je dois avoir la possibilité de changer mon mot de passer comme je veux | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 146 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Réglages | Section admin "Réglage" - Renomer zone dangereuse par "Suppression de compte" | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 149 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Détail évènement | Détail Evènement : gestion des invitations | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 150 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Bilan | Bilan par évènement | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 151 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Bilan | Bilan par organisateur | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 155 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - gestion équipe | Gestion équipe | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 160 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Réglages | Zone dangereuse : rejouer onboarding à supprimer | Events | SP-Prio 06 | A faire
New 135 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Vue d'ensemble | Vue d'ensemble : prochain versement | Events | SP-Prio 07 | A faire
New 153 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Versements | Gestion des versements | Events | SP-Prio 07 | A faire
New 154 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Audience et visibilité | Audience & visiilité | Events | SP-Prio 07 | A faire
New 156 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - remboursement | Gestion des remboursements | Events | SP-Prio 07 | A faire
New 157 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur- support | Support | Events | SP-Prio 07 | A faire
New 159 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Réglages | Section Reglages : préférences de boost | Events | SP-Prio 07 | A faire
EP15-US11 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US11 | Mise en avant des événements sponsorisés | En tant que produit, je veux mettre en avant certains événements afin de valoriser les partenariats commerciaux. | Events | SP-Prio 08 | A faire
New |  | Dashboard |  | Dashboard restaurant partenaire web | Mise en place des Dashboards avancés |  | SP-Prio 08 | A faire
- |  | Dashboard |  | Dashboard Drinks/Cellar partenaire | Mise en place des Dashboards avancés |  | SP-Prio 08 | A faire
New 158 |  | Dashboard Organisateur |  | Dashboard Organisateur - Détail évènement | Détail Evènement : Régie +Boost + promouvoir | Events | SP-Prio 08 | A faire
EP09-US11 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US11 | Intégration programme de fidélité | En tant qu’utilisateur, je veux gagner des points lors de ma réservation afin d’être récompensé de ma fidélité. | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP13-US11 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US11 | Intégration programme de fidélité | En tant qu’utilisateur, je veux gagner des points lors de ma réservation afin d’être récompensé de ma fidélité. | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US01 | EP21 | Feed Social & Engagement | US01 | Affichage du feed principal | En tant qu’utilisateur, je veux voir un feed principal dès mon arrivée afin de découvrir des recommandations, expériences et contenus partagés par la communauté LYFE, et pouvoir scroller de mannière infinie; à partir du home tab | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US02 | EP21 | Feed Social & Engagement | US02 | Onglets Feed / List / Leaderboard | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir visualiser un écran avec 3 onglets Feed/ List /Leaderboard et pouvoir naviguer entre les onglets | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US03 | EP21 | Feed Social & Engagement | US03 | Navigation cohérente Feed ↔ Fiche | En tant qu’utilisateur, je veux naviguer entre le feed et les fiches sans perdre le contexte et l'état du feed initial afin de garder une expérience fluide. | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US04 | EP21 | Feed Social & Engagement | US04 | Interactions avec les posts | En tant qu’utilisateur, je veux voir des posts détaillés (auteur, lieu, prix, texte) afin d'avoir une idée sur l'expérience partagée, je dois aussi pouvoir liker, unliker, commenter et partager ces posts je dois également pouvoir les sauvegarder les lieux partagés pour une utilisation ultérieur. je dois aussi pouvoir accéder au profil de l'auteur du post | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US05 | EP21 | Feed Social & Engagement | US05 | Creation des posts | En tant qu'utilisateur je dois pouvoir créer des posts avec des photos / Vidéos, en taguant le lieu et en ajoutant un texte et un emoji | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US06 | EP21 | Feed Social & Engagement | US06 | Stories & contenus courts - Visualisation | En tant qu’utilisateur, je veux consulter des stories afin de découvrir rapidement des lieux et expériences populaires | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US07 | EP21 | Feed Social & Engagement | US07 | Stories & contenus courts - Creation | En tant qu’utilisateur, je veux créer des stories afet les partager - la story doit rester visible pendant 24h avant de pouvoir l'archiver | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US08 | EP21 | Feed Social & Engagement | US08 | Your List - Affichage | en tant qu'utilisateur , je dois pouvoir visualiser les liste des lieux visités sauvegardés, ou en wishlist | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US09 | EP21 | Feed Social & Engagement | US09 | Your List - Management | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir ajouter, supprimer un lieu de la liste / Partager ma liste / Filtrer et trer ma liste | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US10 | EP21 | Feed Social & Engagement | US10 | Leaderboard utilisateurs - affichage principal | En tant qu’utilisateur, je veux voir un classement des membres les plus actifs afin d’identifier les profils influents et être incité à interagir davantage. Le classement se fait sur la base des lieux visités, reviews etablis, L'écran doit pouvoir afficher la liste des invitations d'ajout reçues | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP21-US11 | EP21 | Feed Social & Engagement | US11 | Leaderboard utilisateurs - Consultation/Ajout utilisateur | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir voir les profils des utilisateurs affichés dans le leaderboard, et je dois pouvoir les ajouter à ma liste d'amis | BETA + | SP-Prio 09 | A faire
EP30-US01 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US01 | Ecran de fidélité | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir acceder à mes informations de fidélité à partir de mon profil,, rubrique loyauté ou au niveau de la barre de navigation, option fidélité | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP30-US02 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US02 | Ecran de fidélité - Affichage | En tant qu'utilisateur, je dois voir sur l'ecran de fidélité les informations suivantes : - Points de fidélité disponible avec une repartition entre les points gagné ce mois et le total gagné - le niveau atteint avec une barre de progression (Standard - Diamond) - | MVP | SP-Prio 09 | A faire
EP08-US06 | EP08 | Restaurant - Data & Analysis | US06 | Tracking interactions notifications & partages | En tant que produit, je veux mesurer l’impact des notifications et partages afin d’optimiser l’acquisition et la rétention. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP14-US06 | EP14 | Drinks/Cellar : Tracking & Data Catégorielle | US06 | Tracking interactions notifications & partages | En tant que produit, je veux mesurer l’impact des notifications et partages afin d’optimiser l’acquisition et la rétention. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP16-US02 | EP16 | Event Details & Actions | US02 | Share Events | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir partager l'évènement | Events | SP-Prio 10 | A faire
EP21-US12 | EP21 | Feed Social & Engagement | US12 | Leaderboard utilisateurs - Invitation/Acceptation des invitation | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir voir la liste des demandes d'ajout reçues et pouvoir les accepter / Refuser | BETA + | SP-Prio 10 | A faire
EP21-US13 | EP21 | Feed Social & Engagement | US13 | Accès au detail du feed | En tant qu’utilisateur, je veux voir accéder au détail des établissement recommandés -- ceci renvoie voir Restaurant Detail ou Venue Detail | BETA + | SP-Prio 10 | A faire
EP22-US07 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US07 | Tracking Vue des stories | En tant que produit, je veux mesurer les vue sur les stories | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP22-US08 | EP22 | Tracking & Données Comportementales Avancées | US08 | Tracking partages | En tant que produit, je veux suivre les partages et leur origine afin de mesurer la viralité et l’acquisition indirecte. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US03 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US03 | Gain de points après réservation confirmée | En tant qu’utilisateur, je veux gagner des points uniquement après une réservation ou un achat de billet afin que le programme reste équitable | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US04 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US04 | Déblocage des niveaux Standard → Diamond | En tant qu’utilisateur, je veux monter de niveau lorsque j’atteins un seuil de points afin d’être récompensé de ma fidélité. - Standard -- inf à 500 point - Gold -- débloqué à partir de 500 points - Platinium -- débloqué à partir de 1500 points - Diamond -- déblouqé à partir de 3000 points | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US05 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US05 | Application du multiplicateur selon le rang | En tant qu’utilisateur, je veux que mes points soient multipliés selon mon niveau afin de bénéficier de mon statut fidélité; selon la règle suivante : - Standard -- 20 points par reservation - Gold -- Multiplicateur x 1.5 (30 opints) - Platinium -- Multiplicateur x2 (40 poins) - Diamond -- Multiplicateur x 3 (60 points) | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US06 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US06 | Pénalité no-show (❌) | En tant que produit, je veux retirer les points si un no-show est signalé afin de préserver la crédibilité du programme. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US07 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US07 | Historique des gains de points | En tant qu’utilisateur, je veux voir l’historique de mes gains afin de comprendre comment mes points ont été accumulés. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US08 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US08 | Barre de progression & ETA | En tant qu’utilisateur, je veux voir ma progression vers le niveau suivant afin de rester motivé. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US09 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US09 | Badge de rang visible dans l’app | En tant qu’utilisateur, je veux afficher mon badge de rang afin d’être reconnu dans la communauté. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP30-US10 | EP30 | Fidélité - Accumulation de Points & Éligibilité | US10 | Dégradation automatique de niveau | En tant que produit, je veux appliquer une dégradation tous les 2 ans afin de maintenir l’engagement actif. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP31-US01 | EP31 | Fidélité - Récompenses & Échange de Points | US01 | Catalogue de récompenses disponibles | En tant qu’utilisateur, je veux voir les récompenses disponibles afin de décider comment utiliser mes points. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP31-US02 | EP31 | Fidélité - Récompenses & Échange de Points | US02 | Échange de points contre récompense | En tant qu’utilisateur, je veux échanger mes points contre une récompense afin d’en tirer un bénéfice réel. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
EP31-US04 | EP31 | Fidélité - Récompenses & Échange de Points | US04 | Gestion des points expirants | En tant qu’utilisateur, je veux être alerté lorsque mes points vont expirer afin de ne pas les perdre. | MVP | SP-Prio 10 | A faire
New 50 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Notes et avis - CHG - Notes et avis - Atelier à prévoir | CHG | BETA | SP-Prio 10 | A faire
EP32-US01 | EP32 | Réseau d’Amis & Confidentialité | US01 | Ajout d’amis par email ou téléphone | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter des amis via email ou téléphone afin de retrouver facilement des connaissances sur LYFE. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP32-US02 | EP32 | Réseau d’Amis & Confidentialité | US02 | Gestion des demandes d’amis | En tant qu’utilisateur, je veux accepter, refuser ou bloquer une demande afin de contrôler mon réseau. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP32-US03 | EP32 | Réseau d’Amis & Confidentialité | US03 | Paramètres de visibilité du profil | En tant qu’utilisateur, je veux choisir si mon profil est public à mes amis ou privé afin de protéger mon activité. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP32-US04 | EP32 | Réseau d’Amis & Confidentialité | US04 | Blocage d’un utilisateur | En tant qu’utilisateur, je veux bloquer un autre utilisateur afin de ne plus voir ni partager d’activité avec lui. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP33-US01 | EP33 | Feed Communautaire & Activité Sociale | US01 | Feed activité des amis | En tant qu’utilisateur, je veux voir les lieux visités et notés par mes amis afin de m’inspirer de leurs expériences. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP33-US02 | EP33 | Feed Communautaire & Activité Sociale | US02 | Détails des avis amis | En tant qu’utilisateur, je veux voir les notes et extraits d’avis de mes amis afin de faire confiance à leurs recommandations. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP33-US03 | EP33 | Feed Communautaire & Activité Sociale | US03 | Posts attachés aux lieux | En tant qu’utilisateur, je veux voir les posts communautaires liés à un lieu afin d’avoir un contexte social complet. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP34-US01 | EP34 | Classements & Influence Sociale | US01 | Classement “Top Explorateurs” | En tant qu’utilisateur, je veux voir un classement des amis les plus actifs afin de comparer et me motiver. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP34-US02 | EP34 | Classements & Influence Sociale | US02 | Règles de départage du classement | En tant que produit, je veux classer les utilisateurs selon lieux visités, qualité d’avis et activité récente afin d’assurer la pertinence. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP34-US03 | EP34 | Classements & Influence Sociale | US03 | Classement influenceurs & lieux | En tant qu’utilisateur, je veux découvrir les influenceurs et lieux les mieux notés afin d’identifier des références fiables. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP35-US02 | EP35 | Engagement, Notifications & Data Communautaire | US02 | Publication de stories, photos ou avis | En tant qu’utilisateur, je veux publier du contenu communautaire afin de partager mon expérience avec mes amis. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP35-US03 | EP35 | Engagement, Notifications & Data Communautaire | US03 | Likes, commentaires et partages communautaires | En tant qu’utilisateur, je veux interagir avec les posts communautaires afin de participer à la vie du réseau. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP35-US04 | EP35 | Engagement, Notifications & Data Communautaire | US04 | Tracking engagement communautaire | En tant que produit, je veux mesurer les clics, likes, partages et réponses aux notifications afin d’optimiser l’engagement. | MVP | SP-Prio 11 | A faire
EP20-US06bis | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US06bis | Partager la reservation | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir obtenir partager ma reservation avec d'autres personnes | BETA | SP-Prio 11 | A faire

## Détail Réalisé
ID GEN | ID EPIC | EPIC | ID US | US - Name | User Story (US) | Phase | Nouveau Sprint 092026 | Statut
EP00-US01 | EP00 | IAC - Schéma de base / Classe & Microservices. | US01 | Microservices |  | BETA | Sprint 0 | Done
EP00-US02 | EP00 | IAC - Schéma de base / Classe & Microservices. | US02 | Schéma de BD |  | BETA | Sprint 0 | Done
EP00-US03 | EP00 | IAC - Schéma de base / Classe & Microservices. | US03 | Infrastructure |  | BETA | sprint 2 | Done
EP01-US01 | EP01 | Splash Screen & Onboarding | US01 | Splash Screen | En tant qu’utilisateur, je veux voir à l'ouverture de l'application : - La carte de Casablanca (1s) (ancrage local) - les lignes de la carte s'estomperprogressivement afin de focaliser l'attention sur le logo LYFE (1s) (identification de la marque) - les lettres L,F et E s'estomper progressivement laissant place au Symbole Y (signe de paix) pour renforcer l'identité émotionnelle de LYFE l'animation doit se faire en moins de 3s | BETA | Sprint 1 | Done
EP01-US02 | EP01 | Splash Screen & Onboarding | US02 | Onboarding sliders | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir; lors d'une première utilisation de l'application, accéder aux trois écrans d'onboarding présentant les fonctionnalités "Events", "Restaurants", "Drinks", et défiler entre ces écrans de gauche à droite et inversement | BETA | Sprint 1 | Done
EP01-US03 | EP01 | Splash Screen & Onboarding | US03 | Get Started | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir; aprés avoir défiles les Onboarding sliders de démarrer mon activité sur l'application via le bouton "Get Started" | BETA | Sprint 1 | Done
EP02-US01 | EP02 | Onboarding & Authentification | US01 | Welcome screen | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir accéder au welcome screen, m'invitant à me connecter, créer mon compte, ou avancer en mode invité | BETA | Sprint 1 | Done
EP02-US02 | EP02 | Onboarding & Authentification | US02 | Inscription utilisateur & Création de compte | En tant que nouvel utilisateur, je dois pouvoir choisir entre les méthodes suivantes d'inscription et de création de compte : - Email/Passeword - à travers un compte social (Google/Facebook/Apple) | BETA | Sprint 1 | Done
EP02-US03 | EP02 | Onboarding & Authentification | US03 | Inscription sociale avec vérification Google/Facebook/Apple | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir créer un compte en cliquant sur le bouton "Conitnuer avec Google/Facebook/Apple) | BETA | Sprint 2 | Done
EP02-US05 | EP02 | Onboarding & Authentification | US05 | Accès en mode invité limité | En tant que nouvel utilisateur ou utilisateur non connecté à son compte, je veux continuer en invité afin de découvrir l’app sans créer de compte. | BETA | Sprint 1 | Done
EP02-US06 | EP02 | Onboarding & Authentification | US06 | Blocage fonctionnel incitant les utilisateurs invités à l’inscription | En tant qu’invité, je ne dois avoir accès qu'en lecture à certaines fonctionnalités, je ne dois pas pouvoir effectuer de reservations | BETA | Sprint 1 | Done
EP03-US01 | EP03 | Sécurité & Connexion | US01 | Connexion via, Google/Facebook/Apple | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir me connecter à mon compte en cliquant sur le bouton "Conitnuer avec Google/Facebook/Apple) | BETA | Sprint 1 | Done
EP03-US02 | EP03 | Sécurité & Connexion | US02 | Connexion par email/mot de passe | En tant qu’utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mot de passe afin d’accéder à mon compte existant. | BETA | Sprint 1 | Done
EP03-US03 | EP03 | Sécurité & Connexion | US03 | Authentification Face ID / biométrique | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir utiliser Face ID/Biométrique afin de me connecter rapidement et en toute sécurité. | BETA | Sprint 2 | Done
EP03-US04 | EP03 | Sécurité & Connexion | US04 | Option “Se souvenir de moi” | En tant qu’utilisateur, je veux rester connecté afin d’éviter de ressaisir mes identifiants. | BETA | Sprint 1 | Done
EP03-US05 | EP03 | Sécurité & Connexion | US05 | Gestion des erreurs de connexion | En tant qu’utilisateur, je veux des messages clairs en cas d’erreur de connexion | BETA | Sprint 1 | Done
EP03-US06 | EP03 | Sécurité & Connexion | US06 | Mot de passe oublié | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir récuperer mon mot de passe via e-mail/Whatsapp | BETA | Sprint 3 | Done
EP04-US01 | EP04 | Consentements & Data | US01 | Collecte email utilisateur | En tant que système, je veux collecter l’email afin d’identifier l’utilisateur et lancer des campagnes marketing. | BETA | Sprint 1 | Done
EP04-US02 | EP04 | Consentements & Data | US02 | Consentements explicites par checkbox | En tant qu’utilisateur, je veux choisir clairement ce que j’accepte. | BETA | sprint 6 | Done
EP04-US03 | EP04 | Consentements & Data | US03 | Section “Pourquoi c’est important” | En tant qu’utilisateur, je veux comprendre l’utilité de chaque permission. | BETA | sprint 6 | Done
EP04-US04 | EP04 | Consentements & Data | US04 | Consentement marketing & ciblage publicitaire | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir accepter ou refuser l’utilisation de mes données à des fins marketing et publicitaires afin de garder le contrôle sur la manière dont mes données sont exploitées. | BETA | sprint 6 | Done
EP04-US05 | EP04 | Consentements & Data | US05 | Consentement suivi comportemental (analytics & personnalisation) | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir accepter ou refuser le suivi de mon comportement afin de bénéficier (ou non) d’une expérience personnalisée. | BETA | Sprint 6bis | Done
EP04-US06 | EP04 | Consentements & Data | US06 | Permission localisation | En tant qu’utilisateur, je veux comprendre pourquoi LYFE demande ma localisation afin de décider en toute connaissance de cause si je l’autorise. | BETA | Sprint 1 | Done
EP05-US01 | EP05 | Menu Principal & Navigation | US01 | Profile setup & First Launch | en tant qu'utilisateur, je dois pouvoir lors d'une première connexion, ajouter une photo de profile, selectionner mes préférences en terme de cuisine, d'ambiance ou de budget. Cette étape doit etre optionnelle et laissé au choix de l'utilisateur; elle est finalisée par un click sur le bouton "Continue" ou "Skip" | BETA | Sprint 3 | Done
EP05-US02 | EP05 | Menu Principal & Navigation | US02 | Affichage du menu principal | En tant qu’utilisateur, je veux voir clairement : - le hub de navigation avec les catégories Restaurants, Drinks et Events afin de comprendre immédiatement les possibilités offertes par LYFE. - la barre de navigation avec les options Home, découvrir, reservations, Fidélité, Profil | BETA | sprint 1 | Done
EP06-US01 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US01 | Accès à la catégorie Restaurants | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à la section Restaurants via le bouton "Explorer le menu" du premier menu affiché lors de la première connexion ou du hub de navigation dans la section "Découvrir" | BETA | Sprint 1 | Done
EP06-US02 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US02 | Affichage de la liste des retaurants | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir la liste de l'ensemle des restaurants et pouvoir scroller l'affichage devra se faire sur deux rubrique : Populaire en premier temps et plus bas tous les restaurants | BETA | Sprint 1 | Done
EP06-US03 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US03 | Recherche de restaurant | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir chercher un restaurant dans la barre de recherche, par nom, ou une partie du nom, | BETA | Sprint 2 | Done
EP06-US04 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US04 | Filtre par ville | En tant qu'Utilisateurn je dois pouvoir filtrer par ville, en ayant une idée sur le nombre de resultats trouvés pour chaque ville | BETA | Sprint 2 | Done
EP06-US05 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US05 | Autres filtres | En tant qu'utilisateur je dois pourvoir filtrer par popularité, type de cuisine, budget, note, quartier. | BETA | Sprint 2 | Done
EP06-US06 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US06 | Suggestions de recherche en temps réel | En tant qu’utilisateur, je veux voir des suggestions pendant ma saisie afin de gagner du temps. | BETA | Sprint 2 | Done
EP06-US07 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US07 | Historique de recherche personnalisé | En tant qu’utilisateur, je veux retrouver mes recherches précédentes afin de relancer rapidement une intention. | BETA | Sprint 3 | Done
EP06-US08 | EP06 | Restaurant Listing & Filters | US08 | Filtres avancés (prix, note, distance, cuisine, ...) | En tant qu’utilisateur, je veux filtrer les résultats afin d’affiner ma recherche selon mes critères. | BETA | Sprint 3 | Done
EP07-US01 | EP07 | Restaurant Details | US01 | Restaurant details | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser le détails relatif à chaque restaurants de la liste affichée en cliquant sur lel bouton "Voir détails". L'ecran détails doit comprendre 4 sections : Apercu, Avis, Info et menu en plus de la sections photos , en plus des deux boutons en bas : "direction" & "Reserver" | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US02 | EP07 | Restaurant Details | US02 | Restaurant details - overview | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir voir les informations suivantes sur la section apercu : ville, budget, catégorie, capacité, et équipements | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US03 | EP07 | Restaurant Details | US03 | Restaurant details - reviews | En tant qu'utilisateur je dois pouvoir visualiser et lire les avis sur ce restaurant. Je dois également etre dans la possibiliter d'émettre un (premier) avis sur ce restaurant | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US04 | EP07 | Restaurant Details | US04 | Restaurant details - info | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir obtenir l'itinéraire vers le restaurants et l'adresse du restaurant | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US05 | EP07 | Restaurant Details | US05 | Restaurant details - menu | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir avoir accès au menu que propose le restaurants | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US06 | EP07 | Restaurant Details | US06 | Action "Direction" depuis l'écran détail | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir obtenir l'itineraire et les étapes à suivre afin d'arriver à la destination (le restaurant) | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US07 | EP07 | Restaurant Details | US07 | Action “Reserve” depuis l'écran détail | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir faire une reservation à partir du bouton Reserver | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US08 | EP07 | Restaurant Details | US08 | Sauvegarde d’un restaurant en favoris | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un restaurant à mes favoris afin de le retrouver facilement plus tard. | BETA | Sprint 2 | Done
EP07-US09 | EP07 | Restaurant Details | US09 | Sauvegarde d’un restaurant en whislist | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un restaurant à ma liste de souhait afin de le retrouver facilement plus tard. | BETA | Sprint 3 | Done
EP09-US01 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US01 | Indicateur de progression | En tant qu’utilisateur, je veux voir les étapes de réservation ( Date & Heure → Invité → Special request → Confirmation) afin de savoir où j’en suis dans le processus. | BETA | Sprint 2 | Done
EP09-US02 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US02 | Sélection date & heure | En tant qu’utilisateur, je veux choisir une date et une heure afin de réserver au bon créneau. | BETA | Sprint 2 | Done
EP09-US05 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US05 | Sélection du nombre d’invités | En tant qu’utilisateur, je veux sélectionner le nombre de personnes afin d’adapter la réservation à mon groupe. Je peux choisir entre 1 et 20 invités maximum | BETA | Sprint 2 | Done
EP09-US06 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US06 | ajout de mentions ou demandes spéciales | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir partager avec le restaurants mes demandes spéciales (allergies, préference de siège, évènements, ...) et des options (menus, accords vins, places premium) afin d’améliorer mon expérience. | BETA | Sprint 2 | Done
EP09-US07 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US07 | Revue et confirmation du process de reservation - résumé | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir visualiser le détail de ma demande de reservation avant de la confirmer. Le résumé dois comprendre la totalité des éléments communiqués dans les écrans précédants : le lieu, la date, l'heure, le nombre d'invité et une indication sur les avantage que je peux avoir à l'issue de cette reservation (points de fidelité) je dois aussi pouvoir retourner en arrière , avec le bouton "Retour"pour corriger certaines information dans le process de reservation une fois les éléments ok pour moi en tant qu'utilisateur, je dois pouvoir confirmer via le bouton "Confirmer" | BETA | Sprint 3 | Done
EP09-US08 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US08 | Confirmation de réservation | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir une confirmation claire afin d’être sûr que ma réservation est validée. | BETA | Sprint 2 | Done
EP09-US09 | EP09 | Restaurant - Parcours de Réservation & Conversion | US09 | Politique d’annulation visible | En tant qu’utilisateur, je veux voir la politique d’annulation avant de confirmer afin d’éviter les mauvaises surprises. | BETA | Sprint 2 | Done
EP11-US01 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US01 | Accès à la catégorie Drinks / Cellar | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à la section Drinks via le bouton "Profiter" du premier menu affiché lors de la première connexion ou du hub de navigation dans la section "Découvrir" | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US02 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US02 | Affichage des sous-catégories (Bars, Rooftop, Wine, Lounge) | En tant qu’utilisateur, je veux voir des sous-catégories claires afin de filtrer rapidement le type d’expérience recherchée. | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US03 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US03 | Listing des établissements | En tant qu’utilisateur, je veux voir une liste d’établissements avec note, distance, statut et type afin de comparer rapidement les options et je dois pouvoir scroller . L'affichage se fait en deux rubrique : "Populaires autour de vous" et "Tous les lieux" | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US04 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US04 | Recherche de Venue | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir chercher un établissement dans la barre de recherche, par nom, ou une partie du nom | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US05 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US05 | Filtre par ville | En tant qu'Utilisateur, je dois pouvoir filtrer par ville, en ayant une idée sur le nombre de resultats trouvés pour chaque ville | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US06 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US06 | Autres filtres | En tant qu'utilisateur je dois pourvoir filtrer par popularité, type de lieu gamme de prix, note, quartier, type de musique, caractéristiques, dress code, | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US07 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US07 | Suggestions de recherche en temps réel | En tant qu’utilisateur, je veux voir des suggestions pendant ma saisie afin de gagner du temps. | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US08 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US08 | Historique de recherche personnalisé | En tant qu’utilisateur, je veux retrouver mes recherches précédentes afin de relancer rapidement une intention. | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US09 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US09 | Filtres avancés (prix, note, distance, cuisine, ...) | En tant qu’utilisateur, je veux filtrer les résultats afin d’affiner ma recherche selon mes critères. | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US10 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US10 | Tri des Venues | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir trier les résultats des établissement en fonction de leur popularité, note, prix | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US11 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US11 | Sauvegarde d’un lieu en favoris | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un lieu à mes favoris afin de le retrouver facilement plus tard. | BETA | Sprint 3 | done
EP11-US12 | EP11 | Drinks/Cellar Listing & Filters Filter | US12 | Sauvegarde d’un lieu en whislist | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un lieu à ma liste de souhait afin de le retrouver facilement plus tard. | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US01 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US01 | Accès à la fiche établissement depuis la liste | En tant qu’utilisateur, je veux cliquer sur un établissement afin d’accéder à sa fiche détaillée. | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US02 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US02 | Venue details | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser le détails relatif à chaque etablissement de la liste affichée. L'ecran détails doit comprendre 4 sections : Apercu, Avis, Info et Carte en plus de la sections photos , en plus des deux boutons en bas : "direction" & "Reserver" | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US03 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US03 | Venue details - overview | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir voir les informations suivantes sur la section apercu : ville, adresse; gamme budget, Description; Photos, détails (Type, catégorie, Capacité), et équipements | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US04 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US04 | venue details - reviews | En tant qu'utilisateur je dois pouvoir visualiser et lire les avis sur cet étblissement je dois également pouvoir emettre un (premier) avis sur l'etablissement) | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US05 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US05 | venue details - info | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir obtenir l'itinéraire vers le restaurants et l'adresse de l'établissement | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US06 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US06 | venue details - Carte | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir avoir accès à la carte des boissons que propose l'établissement | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US07 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US07 | Action "Direction" depuis l'écran détail | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir obtenir l'itineraire et les étapes à suivre afin d'arriver à la destination (Venue) | BETA | Sprint 3 | done
EP12-US08 | EP12 | Drinks/Cellar - Venue detail | US08 | Action “Reserve” depuis l'écran détail | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir faire une reservation à partir du bouton Reserver | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US01 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US01 | Indicateur de progression | En tant qu’utilisateur, je veux voir les étapes de réservation ( Date & Heure → Invité → Special request → Confirmation) afin de savoir où j’en suis dans le processus. | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US02 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US02 | Sélection date & heure | En tant qu’utilisateur, je veux choisir une date et une heure afin de réserver au bon créneau. | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US05 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US05 | Sélection du nombre d’invités | En tant qu’utilisateur, je veux sélectionner le nombre de personnes afin d’adapter la réservation à mon groupe. Je peux choisir entre 1 et 20 invités maximum | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US06 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US06 | ajout de mentions ou demandes spéciales | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir partager avec le restaurants mes demandes spéciales (allergies, préference de siège, évènements, ...) et des options (menus, accords vins, places premium) afin d’améliorer mon expérience. | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US07 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US07 | Revue et confirmation du process de reservation - résumé | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir visualiser le détail de ma demande de reservation avant de la confirmer. Le résumé dois comprendre la totalité des éléments communiqués dans les écrans précédants : le lieu, la date, l'heure, le nombre d'invité et une indication sur les avantage que je peux avoir à l'issue de cette reservation (points de fidelité) je dois aussi pouvoir retourner en arrière , avec le bouton "Retour"pour corriger certaines information dans le process de reservation une fois les éléments ok pour moi en tant qu'utilisateur, je dois pouvoir confirmer via le bouton "Confirmer" | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US08 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US08 | Confirmation de réservation | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir une confirmation claire afin d’être sûr que ma réservation est validée. | BETA | Sprint 3 | done
EP13-US09 | EP13 | Drinks/Cellar - Parcours de Réservation & Conversion | US09 | Politique d’annulation visible | En tant qu’utilisateur, je veux voir la politique d’annulation avant de confirmer afin d’éviter les mauvaises surprises. | BETA | Sprint 3 | done
EP15-US01 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US01 | Accès à la catégorie Event | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à la section Events afin de découvrir concerts, festivals et soirées. | Events | Sprint 4 | Done
EP15-US02 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US02 | Accès à la liste des événements | En tant qu’utilisateur, je veux voir à une liste d’événements afin de découvrir ce qui se passe autour de moi. L'affichage se fait selon deux rubriques : 'populaire autour de vous" et "tous les évènements" | Events | Sprint 4 | Done
EP15-US03 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US03 | Recherche d'évènement | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir chercher un évènement dans la barre de recherche, par nom, ou une partie du nom | Events | Sprint 6 | done
EP15-US04 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US04 | Affichage des cartes événements | En tant qu’utilisateur, je veux voir chaque événement avec type, prix, distance, date et heure afin de décider rapidement si cela m’intéresse. | Events | Sprint 4 | Done
EP15-US06 | EP15 | Découverte & Inspiration Événements | US06 | Filtre par ville | En tant qu'Utilisateur, je dois pouvoir filtrer par ville, en ayant une idée sur le nombre de resultats trouvés pour chaque ville | Events | Sprint 5 | done
EP16-US01 | EP16 | Event Details & Actions | US01 | Event details | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser le détails relatif à chaque év-nement de la liste affichée en cliquant sur lel bouton "Voir détails"; ou sur le titre de lévènement. L'ecran détails doit comprendre le nom de leven-enemt, la description, la date, le lieu, le prix, le dress code, ... en plus des actions rapides : partager, lien vers l'etablissement (Venue dteail) et les boutons Interessé / Acheter Ticket | Events | Sprint 6 | done
EP16-US03 | EP16 | Event Details & Actions | US03 | Liens vers venue Detail | En tant qu'utilisateur je dois pouvoir visualiser les informations et le detail de l'etablissement acceuillant l'event | Events | Sprint 6 | done
EP16-US05 | EP16 | Event Details & Actions | US05 | Accès au bouton “Get Tickets” | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à un bouton “Get Tickets” afin d’acheter ou réserver un billet facilement. | Events | Sprint 5 | done
EP17-US01 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US01 | Reservation events - choix Tier | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir choisir entre VIP, Standard, Early Bird | Events | BETA UAT 1 | done
EP17-US02 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US02 | Sélection du nombre de billets | En tant qu’utilisateur, je veux sélectionner le nombre de billets afin de réserver pour moi ou en groupe. | Events | Sprint 5 | done
EP17-US04 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US04 | Recapitulatif de la reservation | En tant qu’utilisateur, je dois visualiser le recapitulatif de ma reservation et le prix total à payer avant de confirmer la reservation | Events | Sprint 5 | Done
EP17-US06 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US06 | Paiement via Payzone | En tant qu’utilisateur, je veux payer via PayZone afin de finaliser mon achat en toute confiance. | Events | Sprint 6bis | done
EP17-US07 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US07 | Confirmation du paiment | En tant qu’utilisateur, je dois avoir une confirmation que le paiment s'est bien effectué et que ma reservation est bien confirmée ; en plus du code QR et des 100 points de fidélité - la confirmation du paiment doit me permettre de voir ma reservation via le bouton "Voir reservation" | Events | Sprint 6bis | done
EP17-US09 | EP17 | Billetterie & Réservations Événements | US09 | Check-in via QR Code | En tant qu’organisateur, je veux scanner les QR codes afin de mesurer la présence réelle le jour de l’événement. | Events | Sprint 6bis | done
EP19-US01 | EP19 | Hub Réservations & Navigation | US01 | Accès à “My Bookings” depuis la navigation principale | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à mes réservations depuis la barre de navigation afin de retrouver rapidement mes engagements. | BETA | Sprint 3 | Done
EP19-US02 | EP19 | Hub Réservations & Navigation | US02 | Onglets Active / Past | En tant qu’utilisateur, je veux distinguer mes réservations actives et passées afin de mieux m’organiser. | BETA | Sprint 3 | Done
EP19-US03 | EP19 | Hub Réservations & Navigation | US03 | Listing Reservation passées, | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir visualiser la liste de mes reservations passées avec distinction entre terminée, annulées, No-Show | BETA | Sprint 6 | done
EP19-US04 | EP19 | Hub Réservations & Navigation | US04 | Evaluation experience - Listing Reservation passées, | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir évaluer mon expérience à travers le bouton 'Noter l'expérience'. Le bouton doit etre activé uniquement pour les expérience pas encore noté. - je dois également pouvoir voir les note si déja attribué via le bouton voir note. | BETA | Sprint 3 | Done
EP19-US05 | EP19 | Hub Réservations & Navigation | US05 | Listing Reservation actives | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir visualiser la liste de mes reservations en cours (en attente et confirmée) | BETA | Sprint 3 | Done
EP19-US06 | EP19 | Hub Réservations & Navigation | US06 | Annulation - Listing Reservation actives | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir anuler mes reservation active via le boutton annuler (associé à chaque reservation) | BETA | Sprint 5 | Done
EP20-US01 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US01 | Carte de réservation standardisée - Reservation Detail | En tant qu’utilisateur, je veux voir des cartes claires pour chaque réservation afin de comprendre rapidement les informations clés (Lieu/Evènement, date, adresse, taille du groupe) + Pastille statut, | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US02 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US02 | Actions rapides - Reservation detail | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à des actions rapides afin de gérer ma réservation sans friction : + Actions rapides : direction, appeler le lieu, ajouter au calendrier, partager + Modifier ou annuler | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US03 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US03 | Ajouter au calendrier | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter ma réservation à mon calendrier afin de ne pas l’oublier. | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US04 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US04 | Appeler l'etablissement | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir récupérer le numéro de l'etablissement et l'appeler | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US05 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US05 | Directions | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir obtenir les directions pour arriver à destination (l'etablissement) | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US07 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US07 | Modifier une réservation | En tant qu’utilisateur, je veux modifier ma réservation afin d’adapter mes plans. | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US08 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US08 | Annuler une réservation | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir annuler ma reservation à partir de l'ecran détail de la reservation | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US10 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US10 | Notification & Confirmation Reservation | En tant qu'utilisateur, je dois recevoir une notification confirmant la mise à jour de ma reservation, | BETA | Sprint 6 | Done
EP20-US12 | EP20 | Gestion & Actions sur Réservations | US12 | noter la reservation | En tant qu’utilisateur, je veux rpouvoir noter un lieu reservé, après la reservation et après l'avoir testé, via le bouton "Noter maintenant sur l'ecran détail de reservation" | BETA | Sprint 5 | Done
EP23-US01 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US01 | Affichage du profil utilisateur | En tant qu’utilisateur, je veux voir mon profil avec mes informations principales afin de vérifier et contrôler mon identité sur LYFE. L'accès au profile se fait via le bouton profil de la barre de navigation Les informations qui doivent s'afficher sont les suivantes : - Photo ou avatar, Nom, Prénom, adresse mail, Badge; Localisation - Préférence culinaires et restrictions alimentaires, - Favoris sauvegardés (Restaurants, Bars, evènements) et le nombre de reservations effectués. - Point de fidélité - Nb de followers/Followés en plus des boutons 'Modifier le profil" et partager le profil" je dois également avoir accès au détail de mon compte et pouvoir paramétrer mon compte | BETA | Sprint 2 | Done
EP23-US02 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US02 | Édition/Modification des informations personnelles | En tant qu’utilisateur, je veux modifier mes informations (nom, email, localisation, tranche d’âge, Photo) afin de garder mon profil à jour. A l'issue de la modification, je dois recevoir un pop de confirmation de sauvegarde des changements avant de pouvoir revenir sur l'ecran Profile | BETA | Sprint 3 | Done
EP23-US03 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US03 | Partager mon profil | En tant qu’utilisateur, je dois pouvoir partager mon profil | BETA | Sprint 2 | Done
EP23-US04 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US04 | Gestion des préférences culinaires | En tant qu’utilisateur, je veux définir mes préférences et restrictions alimentaires afin de recevoir des recommandations adaptées. | BETA | Sprint 3 | Done
EP23-US05 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US05 | Détails et paramètres du compte | En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir accéder à l'écran de paramétrage du compte. L'ecran comprend les rubriques suivantes : - Compte : -- Mes reservations --le clic renvoie vers l'ecran des reservations -- Programme de fidélité --le clic renvoie vers le détail des points et récompenses obtenues -- Favories -- renvoie vers La list de mon feed , liste des lieu sauvegardés -- Mes avis -- renvoie vers le listing des avis attribués - Paramètres : -- Notifications -- permet de gérer les notifications et les autorisations -- Mode de paiement ??? -- Aide et support -- Renvoie vers l'ecran d'aide et support en plus d'une rubrique pour déconnexion | BETA | Sprint 6 | Done
EP23-US06 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US06 | Paramètres de confidentialité | En tant qu’utilisateur, je veux contrôler la visibilité de mes informations et activités afin de protéger ma vie privée. | BETA | Sprint 3 | Done
EP23-US08 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US08 | Historique restaurants & événements | En tant qu’utilisateur, je veux voir les lieux et événements fréquentés afin de suivre mon activité passée. | BETA | Sprint 6 | Done
EP23-US09 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US09 | Historique des réservations | En tant qu’utilisateur, je veux consulter mes réservations (effectuées, annulées, modifiées) afin de gérer mon historique. | BETA | Sprint 6 | Done
EP23-US10 | EP23 | Profil Utilisateur & Identité | US10 | Affichage des avis rédigés | En tant qu’utilisateur, je veux voir mes avis et notes afin de mesurer ma contribution à la communauté. | BETA | Sprint 6bis | Done
EP24-US02 | EP24 | Favoris & Lieux Sauvegardés | US02 | Priorisation des lieux sauvegardés | En tant qu’utilisateur, je veux définir un niveau de priorité sur mes favoris afin d’identifier mes choix préférés. | BETA | Sprint 5 | Done
EP24-US03 | EP24 | Favoris & Lieux Sauvegardés | US03 | Consultation des lieux sauvegardés | En tant qu’utilisateur, je veux accéder à la liste de mes favoris afin de comparer et décider plus tard. | BETA | Sprint 5 | Done
EP26-US02 | EP26 | Wishlist & Conversion Différée | US02 | Passage wishlist → réservation | En tant qu’utilisateur, je veux réserver directement depuis ma wishlist afin de passer facilement à l’action. | BETA | Sprint 5 | Done
EP28-US01 | EP28 | Rating flow | US01 | Déclenchement automatique de la demande de notation | En tant qu’utilisateur, je veux être invité à noter un lieu 1 à 2 heures après ma réservation ou à la réouverture de l’app afin que mon expérience soit encore fraîche. | BETA | Sprint 6 | Done
EP28-US02 | EP28 | Rating flow | US02 | Écran de notation rapide (😊 😐 😞) | En tant qu’utilisateur, je veux donner une note rapide via des emojis afin de noter sans effort. | BETA | Sprint 6 | Done
EP28-US03 | EP28 | Rating flow | US03 | Possibilité d’annuler ou reporter la notation | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir annuler ou reporter la notation afin de garder le contrôle. | BETA | Sprint 6bis | Done
EP28-US04 | EP28 | Rating flow | US04 | Affichage de restaurants/bars comparables | En tant qu’utilisateur, je veux voir jusqu’à 3 lieux similaires déjà notés afin de comparer mon expérience. | BETA | Sprint 6 | Done
EP28-US05 | EP28 | Rating flow | US05 | Choix meilleur / pire / identique | En tant qu’utilisateur, je veux indiquer si le lieu est meilleur, pire ou identique afin d’affiner la note. | BETA | Sprint 6 | Done
EP28-US06 | EP28 | Rating flow | US06 | Calcul automatique du score final pondéré | En tant que produit, je veux calculer automatiquement le score final afin d’obtenir une note plus juste. | BETA | Sprint 6 | Done
EP28-US07 | EP28 | Rating flow | US07 | Plafonnement du score entre 1 et 10 | En tant que produit, je veux plafonner la note finale afin d’éviter les scores extrêmes incohérents. | BETA | Sprint 6 | Done
EP28-US09 | EP28 | Rating flow | US09 | Ajout d’un commentaire libre | En tant qu’utilisateur, je veux ajouter un commentaire afin de partager mon ressenti détaillé. | BETA | Sprint 6 | Done
EP29-US01 | EP29 | Rating - Data, Crédibilité & Exploitation Business | US01 | Affichage du score final sur la fiche lieu | En tant qu’utilisateur, je veux voir le score final calculé afin de me fier à une note crédible. | BETA | Sprint 6 | Done
EP29-US02 | EP29 | Rating - Data, Crédibilité & Exploitation Business | US02 | Affichage de toutes les notes et avis | En tant qu'utilisateur, je veux ouvoir voir toutes les notes attribuées à un lieu | BETA | Sprint 6 | Done
EP29-US03 | EP29 | Rating - Data, Crédibilité & Exploitation Business | US03 | Affichage des notes lieu | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir filtrer les lieux (Restaurat, bar, evénement) par note ; le plus recemment noté, la note la plus haute, la note la plus basse, | BETA | Sprint 6 | Done
EP40-US03 | EP40 | Dashboard | US03 | Dashboard organisateur évènement | en tant que partenaire, je dois pouvoir : Créer événement Gérer billets (types, prix, capacité) Voir ventes temps réel Scanner billets (check-in) Voir analytics: Ventes par jour, taux conversion, revenue Export liste participants Envoyer annonces participants Rembourser billets | EVENTS | Sprint 6bis | Done
New 2 |  |  |  | Uniformiser les couleurs au niveau de tous les ecrans |  | BETA | Sprint 3 | Done
New 3 |  |  |  | Allignement des bulles de catégorie |  | BETA | Sprint 3 | Done
New 4 |  |  |  | reporter la police et la taille des textes selon ce qui a été fourni au niveau des maquettes |  | BETA | Sprint 3 | Done
New 5 |  |  |  | reporter la forme et la police des boutons selon ce qui été fourni au niveau des maquettes |  | BETA | Sprint 3 | Done
New 6 |  |  |  | barre de navigation : reprendre le modèle partagé |  | BETA | Sprint 3 | Done
New 1 |  |  |  | Ajustement des écrans sur la base des écrans fournis suite à l'écart constaté en Sprint 1 |  | BETA | Sprint 2 | Done
New |  |  |  | déploiment application sur appstore, 3 environnement et 3 accès différents (1 pour utilisateur renvoyant vers coming soon, 1 pour gitex pour let et Hamid et 3 pour les futures livraisons | 6 BIS | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 8 |  |  |  | Amélioration de la responsive design | 6 BIS | BETA | BETA UAT 1 | done
New 9 |  |  |  | intégration des données fournies par LYFE pour les tests d'integréation |  | BETA | Sprint 5 | Done
New 10 |  |  |  | Integration des adresses sur la base du fichier excel fourni le 13/04 |  | BETA | Sprint 5 | Done
New 17 |  |  |  | retrait des connexions via facebook ou instagram |  | BETA | Sprint 6bis | Done
New 18 |  |  |  | Ajout des logos Payzone au niveau des écrans de paiment |  | BETA | Sprint 6bis | Done
New 19 - |  |  |  | Integration du fichier de traduction |  | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 20 |  |  |  | BETA UAT - Purge BD PROD et integration des données de tests LYFE |  | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 21 |  |  |  | BETA UAT - Restriction d'accès à l'appli sur appstore - EVO |  | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 23 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Inscription / Connexion / Vérification - ANO : Impossible de coller le code de vérification (whstapp ou mail) | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 24 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Inscription / Connexion / Vérification - CHG : Supprimer le choix de la méthode de vérification | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 25 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Inscription / Connexion / Vérification - ANO - Connexion automatique après inscription | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 26 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Inscription / Connexion / Vérification - CHG - Supprimer « Admin Access » de la page de connexion | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 27 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Lancement / Branding général - CHG - Redimensionner le logo LYFE | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 28 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Lancement / Branding général - ANO - Corriger le splash Screen | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 29 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Lancement / Branding général - ANO - Ajuster la taile des X sur les différents écran | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 30 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Lancement / Branding général - ANO - Corriger les flèches de retour | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 31 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Lancement / Branding général - ANO - Uniformiser la langue dans toute l'application | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 32 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Permissions / Pop-ups Apple - CHG - Pop-up de communication / notifications | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 33 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Permissions / Pop-ups Apple - CHG - Pop-up de localisation | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 34 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Permissions / Pop-ups Apple - CHG - Limiter les autorisations à deux pop-ups principaux | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 35 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Conditions d'utilisation / Consentement - ANO - Agrandir les cases à cocher pour accepter les conditions | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 36 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Conditions d'utilisation / Consentement - CHG - L'acceptation des conditions n'est pas assez claire ou pas suffisamment imposée pendant l'inscription. | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 37 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page d'accueil - CHG - Renommer la rubrique "Drinks" | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 38 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page d'accueil - CHG - Supprimer les descriptions sous les noms de catégories | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 39 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page d'accueil - CHG - Désactiver « Recevoir les notifications » pour le moment | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 40 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - ANO - Bouton localisation / itinéraire | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 41 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - CHG - Désactiver les stories pour le moment | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 42 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - CHG - Supprimer le bouton « Voir tout » | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 43 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - CHG - Ajouter un overlay / bandeau sur les cartes restaurants | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 44 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - ANO - Rendre toute la carte restaurant cliquable | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 46 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - ANO - Fourchette de prix en symboles « $ » | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 47 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page Restaurant - ANO - Améliorer l'affichage après clic sur localisation | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 48 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Reservations - CHG - Améliorer l'écran de confirmation de réservation | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 49 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Notes et avis - CHG - Revoir entièrement le système de notation | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 51 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Pages paramètres - CHG - La plupart des boutons ne fonctionnent pas | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 52 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Pages paramètres - CHG - Cacher ou désactiver les boutons non fonctionnels | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 53 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Pages paramètres - ANO - Le bouton « Enregistrer » dans « Mon Profil » doit s'activer visuellement | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 55 |  |  |  | BETA UAT - Pages param-tres - CHG - Les boutons comme 2FA ne fonctionnent pas | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 56 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - enlever le Guest Mode | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
- |  |  |  | BETA UAT -21/07 - CHG - Activer les liens des terms dutilisations et des polices de confidentialite (CGV et CGU après ajoute des CGU) | CHG |  | BETA UAT 1 | Done
New 57 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - ANO - le user ne doit pas scroller dans la page Login | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 58 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - Changer "welcome back to Lyfe Morocco" to "Welcome to LYFE" | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 59 |  |  |  | BETA UAT -21/07 - CHG - Les liens des terms dutilisations et des polices de confidentialite ne marche pas et se s'ouvre pas | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 60 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - ANO - Pourquoi l'utilisateur deja inscrit doit reclicker sur terms of use | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 61 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - ANO - Ajouter le symbol de la camera, meme un plus comme ca c'est plus claire pour l'utilisateur | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 64 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - Il faut troucer une solution pour la map, je propose Location en blue et avec une ligne | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 66 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - ANO - utilisateur ne doit pas reserver dans le passé | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 67 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - Rating système | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 68 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - ANO - la photo de profil ne se met pas a jour apres chargement de la photo | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 70 |  |  |  | BETA UAT -21/07 - CHG - Description restaurant à enlever | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 71 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Photos Appli sur Appstore à changer et mettre les 3 photos Onboarding | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 72 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Changement des "Terms of use" en fr | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 76 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Overlay sur ecran Restau/Drinks/Events pour garantir l'affichage de tous les elements (à l'instar de ce qui a été fait pour la note et pour le nom du restau) | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 77 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - LOGO LYFE sur icone application - à ajuster selon l'ecran du tel - tres petit actuellement | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 79 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Ajouter un cache avec mention "Coming Soon" sur les deux rubrique Restau et Drinks sur l'application de manière à ce qu'elles ne soient plus cliquable et accessible _ | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 80 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Ecran détail Event _ espace communauté à cacher | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 81 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Ecran détail Event _ bouton suivre à cacher | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 82 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Ecran détail Event _ Organisateur (après clique sur lire la suite à Cacher) | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 84 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Utilisateur connecté, accès au profil, scroll vers le bes renvoie vers l'ecran de connexion | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 85 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Champ de saisie : à centrer - tous les textes sont tronqués | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 86 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Event : background à corriger (actuellement reprend l'exemple utilisé en tests) | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 87 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Events : Catégorie à afficher selon ce qui est créé en BD | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 88 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Deconnexion automatique suite à Timer ___ à retirer | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 89 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Synchronisation session utilisateur entre FE et BE sur Dashboard Organisateur Event | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 90 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Event - Ticket disponible à calculer sur la base des paiement effectués et confirmés par Payzone | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 91 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Voir mes tcket _ Affichage QR Code _ Application crash | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 92 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Langue - garder uniquement le FR | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 93 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Ajout d'une photo de profil è process tres lent et se bloque | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 97 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Affichage Restaurant/Drinks/Event : Affichage des noms incohérent d'un venue à un autre - Ajuster le nom du venue en fonction de la taille du nom | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 99 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Profil utilisateur : nombre d'avis à ajouter | CHG | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 100 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Event _ ecran code QR _ impossibilité de sortir de l'ecran | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 101 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Event _ achat de ticket mixte VIP et non VIP impossible _ seul les ticket VIP sont achetés | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 102 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - ANO - Event _ Une fois sur l'ecran organisateur, accessible via l'ecran detail de l'evenement, si on fait retour arrière , ca renvoie vers la liste des événement et non l'ecran detail evenement | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 103 |  |  |  | BETA UAT - 06/08 - CHG - Désactivation des rubriques Restau et Dinks pour les besoins de l'évènement de lancement de LYFE | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 104 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - CHG - 3 points sur écran ticket/Code QR - à cacher | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 105 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - CHG - Ecran organisateur event - cacher le coeur pour desactiver le like | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 106 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - CHG - Dashboard Organisateur - quand on clique sur l'evenement pour en afficher le detail, ca renvoie vers l'ecran Life | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 107 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - CHG - Nom de l'évènement à faire apparaitre sur l'ecran detail ticket | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 108 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - ANO - Detail Event - affiche plusieurs ville alors que l'affichage devrait porter sur les villes declarée en BD | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 109 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - ANO - Affichage Events : nom de l'event trop petit par rapport à la normale - à ajuster | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 110 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 - ANO - Ecran event - enlever l'espace apres "acheter un ticket" - arreter le scroll | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 111 |  |  |  | BETA UAT - 10/08 _ ANO - Background Event à corriger | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 113 |  |  |  | BETA UAT _ 10/08 - CHG - Adaptation de l'appel à Payzone via redirection sur browser (non communiqué initialement par payzone) | CHG | Events | BETA UAT 1 | Done
New 114 |  |  |  | BETA UAT - 12/08 - ANO - impossible de sortir de l'ecran billet apres achat - ca reste figé | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 115 |  |  |  | BETA UAT - 12/08 - ANO - filtres non opérationnels | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 117 |  |  |  | BETA UAT - 16/08 - ANO - gestion des tickets rééllement achetés vs restants à vendre | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
New 118 |  |  |  | BETA UAT - 16/08 - ANO - quand le stock des ticket est à 0, ca ne doit pas donner la possibilité d'acheter un ticket | ANO | BETA | BETA UAT 1 | Done
Note on F12: ADmiN: Fonctionnalités accessible en mode invité à confirmer
Note on F44: ADmiN: Annulation de la phase paiment - confirmé par client
Note on F48: ADmiN: sans paiement
Note on F49: ADmiN: sans paiement
Note on F76: ADmiN: sans paiement

## Détail Amélio & US Reporté
ID GEN | ID EPIC | EPIC | ID US | US - Name | User Story (US) | Phase | Nouveau Sprint 092026 | Statut
EP28-US08 | EP28 | Rating flow | US08 | Notation par catégorie (5★) | En tant qu’utilisateur, je veux noter des critères spécifiques (service, hygiène, ambiance, nourriture, rapport qualité-prix) afin d’exprimer un avis plus précis. | BETA | Sprint 6+ | Reporté
New 15 |  |  |  | Fonctionnalité de traduction des menus |  |  | Amélioration
New 12 |  |  |  | Fonctionnalité de rating avec ELO engine |  | BETA | Amélioration | Reporté
New 16 |  |  |  | Affichage de la communauté dans la MAP |  |  | Amélioration
New 45 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Page restaurant - CHG - Désactiver le bouton menu si aucun menu n'est disponible | CHG | BETA | Sprint TBD | Reporté
New 54 |  |  |  | BETA UAT - 02/07 - Pages Paramètres - CHG - Synchroniser les notifications avec les réglages du téléphone | CHG | BETA | Sprint TBD | Reporté
New 63 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - Il faut montrer qu'il ya plusieur photos, il faut qu'une partie de la troisieme se voit, la on dirait qu'il y a que deuc photo, facile a skip | CHG | BETA | Sprint TBD | Reporté
New 65 |  |  |  | BETA UAT - 21/07 - CHG - reservation restau - ajouter des creneaux de 30 min | CHG | BETA | Sprint TBD | Reporté
New 74 |  |  |  | BETA UAT - 03/08 - CHG - Change Password __ a traiter au niveau du profil utilisateur è bouton à ajouter et revnoi vers ecran "Nouveau Mot de passe" -Frame 32 | CHG | BETA | Sprint TBD | Reporté